## Blad1
| Projekt Konsert |  | Projekttid |  |  | Status | Pågående
| Gant-Schema |  | Deadline |  |  |  | Ej påbörjad
|  |  | Möten |  |  |  | Försenad
| Projektansvarig: |  | Var är vi? |  |  |  | Klar
Projektaktiviteter | Status | Vecka 15 | Vecka 16 | Vecka 17 | Vecka 18 | Vecka 19 | Vecka 20 | Vecka 21 | Vecka 22 | Vecka 23 | Ansvarig
Planering
Gruppuppdelning | [10 empty] | Alla
Gruppkontrakt | [10 empty] | Alla
Projektplan | [10 empty] | Alla
Idéskiss | [10 empty] | Alla
Skiss
Papper-skiss | [10 empty] | Paulius
Program-skiss | [10 empty] | Mirijam
Gå igenom med gruppen | [10 empty] | Alla
God praxis och Delning
Mappuppdelning | [10 empty] | Paulius
Outlook | [10 empty] | Paulius
Importering av filer | [10 empty] | Paulius
Kontrollering av filer | [10 empty] | Paulius
Kommunikation
Förstå teams | [10 empty] | Alla
Göra en teams grupp | [10 empty] | Alla
Uppdatera loggbok | [10 empty] | Alla
Slutföra planeringen
Kolla igenom | [10 empty] | Alla
Prata med gruppen | [10 empty] | Alla
Förbereda att skriva koden | [10 empty] | Alla
Bild och text redigering | [10 empty] | Mirijam
Kodning
HTML | [10 empty] | Mirijam
CSS | [10 empty] | Paulius och Adnan
JS | [10 empty] | Paulius
Lagar och regler
Normala källor | [10 empty] | Adnan
Bild källor | [10 empty] | Adnan
Etik och integritet | [10 empty] | Adnan
Sökoptimering | [10 empty] | Adnan
Fixa buggar | [10 empty] | Mirijam och Paulius